## Planning Branch Update
Project ID | GND ID | GND Name | Project Name | Category | Allocation (Rs. Mn) | Expenditure (Rs. Mn) | Approval Date | Provision Date | Target Completion Date | Current Workflow Stage | Physical Progress (%) | Financial Progress (%) | Responsible Officer | Issues Flag | Issues Description | Escalation Level | Target Action Date | Remarks
|  | 476/T වැවර්ලි | මොනිංටන් පහල කොට‍ස හින්දු කෝවිල් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Rural Road Development | 2398119.36 | 0 | 2026.08.06 | 2026.08.13 | 2026.10.30 | Procurement Process | 0 | 0 |  | No |  | Normal
|  | 475 I හෝල්බෲක් | ෆෙන්කර්ටන් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Rural Road Development | 2327818.61 | 0 | 2026.08.06 | 2026.08.13 | 2026.10.30 | Procurement Process | 0 | 0 |  | No |  | Normal
|  | 475D වටගොඩ | යොක්ස්ෆෝඩ් කොටස මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම (මනිපූර් ලයිම) | Rural Road Development | 2547750.32 | 0 | 2026.08.06 | 2026.08.13 | 2026.10.30 | Procurement Process | 0 | 0 |  | No |  | Normal
|  | 475Z ග්‍රේට්වෙස්ටන් | හොලිරූඩ් ඉහල කොටස මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Rural Road Development | 2278052.74 | 0 | 2026.08.06 | 2026.08.13 | 2026.10.30 | Procurement Process | 0 | 0 |  | No |  | Normal
|  | 475 M ස්ටෝනික්ලිෆ් | තැබ්රබේන් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Rural Road Development | 2914778.52 | 0 | 2026.08.06 | 2026.08.13 | 2026.10.30 | Procurement Process | 0 | 0 |  | No |  | Normal
|  | 476/N හෙන්ඩ්ෆෝල්ඩ් | ශා.රෙගුලර්ස් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම (ශා.රෙගුලර්ස් පාසල අසල) | Rural Road Development | 2320991.88 | 0 | 2026.08.06 | 2026.08.13 | 2026.10.30 | Procurement Process | 0 | 0 |  | No |  | Normal
|  | 476/ R සැන්ඩ්‍රිහැම් | පෝයිස්ලන්ඩ් කොටස මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Rural Road Development | 2403918.34 | 0 | 2026.08.06 | 2026.08.13 | 2026.10.30 | Procurement Process | 0 | 0 |  | No |  | Normal
|  | 475R කූම්වුඩ් | කටුකැලේ වත්ත බෝඩ් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Rural Road Development | 2127818.61 | 0 | 2026.08.06 | 2026.08.13 | 2026.10.30 | Procurement Process | 0 | 0 |  | No |  | Normal
|  | 475x බෙයාවෙල් | නානුඔය කෝවිල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Rural Road Development | 2526828.2 | 0 | 2026.08.06 | 2026.08.13 | 2026.10.30 | Procurement Process | 0 | 0 |  | No |  | Normal
|  | 476J ග්ලාස්ගෝ | සටන් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Rural Road Development | 2357088.05 | 0 | 2026.08.06 | 2026.08.13 | 2026.10.30 | Procurement Process | 0 | 0 |  | No |  | Normal
|  | 475V වෝල්ට්‍රීම් | ශාන්ත කුම්ස් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Rural Road Development | 2310257.34 | 0 | 2026.08.06 | 2026.08.13 | 2026.10.30 | Procurement Process | 0 | 0 |  | No |  | Normal
|  | 476/M තංගකැලේ | තංගකැලේ පහළ කොටස CDC මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Rural Road Development | 2320991.88 | 0 | 2026.08.06 | 2026.08.13 | 2026.10.30 | Procurement Process | 0 | 0 |  | No |  | Normal
|  | හොල්බෘාක් | මහාවැලි නිවාස සංකිර්ණ පාර සංවර්ධනය කිරිම | Rural Road Development | 8165624.78 | 0 | 2026.08.10 | 2026.08.06 | 2026.10.30 | Amendment | 0 | 0 |  | Yes | Pending approval for project amendment. | High | 2026.09.03 | Submitted to District Secretariat for amendment approval.
|  | කොටගල | කොටගල ශක්තිපුරම් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Rural Road Development | 3000000 | 0 | 2026.08.03 | 2026.08.17 | 2026.10.30 | Procurement Process | 0 | 0 |  | No |  | Normal
|  | බැල්මොරල් | බැල්මෝරල් වත්ත කෝවිල් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Rural Road Development | 3000000 | 0 | 2026.08.03 | 2026.08.17 | 2026.10.30 | Procurement Process | 0 | 0 |  | No |  | Normal
|  | හෙන්ෆෝල්ඩ් | ගැන්ගල්ස් මාර්ගය සංවර්ධන කිරිම | Rural Road Development | 3000000 | 0 | 2026.08.03 | 2026.08.17 | 2026.10.30 | Procurement Process | 0 | 0 |  | No |  | Normal
|  | වෝල්ට්‍රිම් | කොනන් සිට ලිදුල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Rural Road Development | 3000000 | 0 | 2026.08.03 | 2026.08.17 | 2026.10.30 | Procurement Process | 0 | 0 |  | No |  | Normal
|  | තලවකැලේ | තලවාකැලේ වත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Rural Road Development | 2500000 | 0 | 2026.08.03 | 2026.08.17 | 2026.10.30 | Amendment | 0 | 0 |  | Yes | Pending approval for project amendment. | High | 2026.09.03 | Submitted to District Secretariat for amendment approval.
|  | හොලිරූඩ් | රත්නිල්ලගල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Rural Road Development | 3000000 | 0 | 2026.08.03 | 2026.08.17 | 2026.10.30 | Procurement Process | 0 | 0 |  | No |  | Normal
|  | කුඩුඔය | ලොක්හිල් සිට හෙරින්ටන් කොලනිය පාර සංවර්ධනය කිරිම | Rural Road Development | 3000000 | 0 | 2026.08.03 | 2026.08.17 | 2026.10.30 | Procurement Process | 0 | 0 |  | No |  | Normal
|  | වටගොඩ | වටගොඩ පහළ කොටස මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Rural Road Development | 3000000 | 0 | 2026.08.03 | 2026.08.17 | 2026.10.30 | Amendment | 0 | 0 |  | Yes | Pending approval for project amendment. | High | 2026.09.03 | Submitted to District Secretariat for amendment approval.
|  | ඩයගම නැගෙනහිර | ඩයගම නැගෙනහිර 1 කොටස කෝවිල් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Rural Road Development | 3000000 | 0 | 2026.08.03 | 2026.08.17 | 2026.10.30 | Procurement Process | 0 | 0 |  | No |  | Normal
|  | කූම්වුඩ් | Glanamera මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Rural Road Development | 3000000 | 0 | 2026.08.03 | 2026.08.17 | 2026.10.30 | Procurement Process | 0 | 0 |  | No |  | Normal

## CEO Name
GND Name | CEO Name | Phone number
476/T Waverley | S.Yogeswaran
475/F lindula | D.sinthuja
476 Q Belmoral | P.Premkumar
Eildenhall 475T | R.Karthic
475 I Holbrook | I.johara bee bee
475/H NAGASENA | I. THANALINY
476/k Albion | A.Rosary Fernando
475 kotagala | S.Revathy
475 Z Greatwestern | K.yogarajan
475K agarapatana | S.vickneshwaran
475U Rahanwatta | G. Puwaneswary
475/S hollyrood | R. Mohanasundary
475/B Dimbula Patana | A.C.R John
475/N, Drayton | S.Nishanthy
476/S Dayagama East | N.K.Samantha Lakmal
475Y Yullifield | V.Umadevi
475/J Elbeddha | R. Dayani
Dayagama west 475/L | M.Kanahamani
Henfold 476/N | M.Kaviyarasu | +94 77 028 0816
475/Q MOUNTVERNON | S.S.SUTHAJINI
475P Bogahawatha | M.Prabukala
Devon 475/C | G. Nalayini
475E Talawakelle | S.Jeyamathi
475D Watagoda | J.Nalendran
476J Glasgow | RMKU Rathnayaka
476/M Thangakelle | M.Nalini
475R Coombwood | T.Naguleswary
Lipakelle | S .shivagowreiy
476/R Sandringham | M. Chandrasegaran
475 M Stonycliff | S.Kamalahasan
476/ R Sandringham | M. Chandrasegaran
475x Bearwell | M.devika
476 P Breamore | M G J S Bandara
475 A Kuduoya | C Vithanarachi

## Project Catergory
Project Catergory
Rural Road Development
DCB
Prajashakthi (VDP)
Prajashakthi (Mega)
Prajashakthi – Livelihood Development
Prajashakthi – Infrastructure Development

## work flow
Workflow Status
1. Project Identification
2. Proposal Preparation
3. Feasibility Study
4. Estimate Not Prepared
5. Estimate Prepared
6. Approval Pending
7. Approved / Provision Received
8. Procurement
9. Agreement Pending
10. Agreement Signed
11. Work Started
12. Work Ongoing
13. Completed